东辰控股集团有限公司

10万吨/年碳四综合利用项目

配套球罐设计采购安装（EPC）招标文件

招标编号：DCSH2017022301

招标人：东辰控股集团有限公司

日  期：2017年 2 月

目   录

第一章  综合说明

第二章  投标须知

第三章  投标文件的组成及要求

第一章  综合说明

一、项目名称

东辰控股集团有限公司10万吨/年碳四综合利用项目。

二、招标编号：DCSH2017022301

三、项目地点

山东省东营市垦利区胜坨镇东辰工业园

四、招标范围

10万吨/年碳四综合利用项目球罐设计采购安装，制造及检验试验以及材料采购、制造、现场安装、防腐（隔热凉凉胶）、报检与取证、检验与试验、售后服务、质量保证等（含冷却盘管、消防盘管、盘梯、柱腿等）。

1、所有设备及零部件，主要包括：

1）整台设备，包括但不限于球壳、支柱、拉杆、销轴、易熔塞、人孔颈、人孔盖、人孔螺栓、人孔螺母、铭牌、接地板、人孔垫片及接管法兰等和其他安装预焊件；

2）提供配对法兰和配对的螺栓、螺母和垫片；

3）伺服液位计波导管；

4）接地板；

5）球罐的基础滑板及地脚螺栓（每个地脚螺栓配双螺母）甲供；

6）球罐梯子平台及消防喷淋垫板；

7）附件、备件和安装定位块等。

8）按设计院的设计文件的要求，进行球罐的支柱防火、外表面涂敷防腐；

2、设备清单与技术参数

1）6台球罐本体（截止至球罐第一法兰面）制造球罐的设计、图纸提供、运输、现场安装、无损检测、水压及气密性试验、球体热处理，包括球罐附属梯子平台、喷淋系统（消防专用）的制造、安装，以及柱腿、滑板和地脚螺栓、球罐外表面及附属设施的除锈防腐油漆。以及容器取得相关证件等均包含在本次报价之中。

2）数量：原料液化气储罐4台（316-V-001-004）、产品液化气储罐2台（316-V-005-006）设备具体数量、技术参数要求详见球罐订货条件。最终的技术参数以中标单位委托设计院的设计文件、施工蓝图为准。

6台球罐的制造及检验试验以及材料采购、制造、现场安装、防腐、报检与取证、检验与试验、售后服务、质量保证等有关问题进行充分讨论及协商，形成技术协议，以期达到使本项目实现全优产品（工程）和提高安全可靠性的总体目标。

五、质量标准

1、国家、行业现行技术标准。

2、技术协议所附设备清单与技术参数。

六、时间要求

1、开标时间：2017年3月7号上午9:00（请投标人提前半小时到场签到）。

2、开标地点：东辰控股集团有限公司石化分公司215会议室（东营市垦利区胜坨镇东辰石化工业园）。

如有变更，招标负责人电话或书面形式另行通知。

七、投标人资质等级要求

1.单一投标人：

（1）具有中华人民共和国境内独立法人资格企业，企业注册资金8000万元（含）人民币以上且具备增值税一般纳税人资质.须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理“三证合一”，仅需提供三证合一证件）、安全生产许可证或安全生产标准化证书等相关证件，并提供原件和加盖公章的复印件;
（2）投标人须同时具有“中华人民共和国特种设备设计许可证”（类别为A3（球形储罐））、“中国人民共和国特种设备制造许可证”（类别为A3（球形储罐现场组焊）），提供证书原件及复印件，并具备球壳板制造能力;
（3）投标人须具有ISO9000/9001系列质量管理体系认证证书，提供证书原件及复印件;
（4）投标人需提供2014年起在球罐制造行业的5家及以上类似业绩（同类业绩的界定：单个球罐容积2000m3，总容量在6000m3以上，（容装物料为液化气或丙烯、丙烷等级以上的业绩至少2份）;（需提供合同、球罐投入使用证明、用户对球罐良好及以上等级的评价证明原件及复印件）
（5）投标人需提供投标截止日前三个月银行出具的良好资信证明.
2.联合体投标人：
（1）组成联合体投标的成员具有中国人民共和国境内独立法人资格企业，联合体内设计企业注册资金为4000万元（含）人民币以上，制造企业注册资金为6000万元（含）人民币以上且具备增值税一般纳税人资质.须提供联合体协议、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理“三证合一”，仅需提供三证合一证件）、安全生产许可证或安全生产标准化证书等相关证件，并提供原件和加盖公章的复印件;
（2）联合体内设计企业须具有“中华人民共和国特种设备设计许可证” （类别为A3（球形储罐））、制造企业须具有“中国人民共和国特种设备制造许可证”（类别为A3（球形储罐现场组焊）），提供证书原件及复印件，并具备球壳板制造能力;
（3）联合体内制造企业须具有ISO9000/9001系列质量管理体系认证证书，提供证书原件及复印件;
（4）联合体内设计企业须提供近三年在球罐设计行业类似业绩5家以上， 联合体内制造企业须提供近三年在球罐制造行业类似业绩5家以上;
（同类业绩的界定：单个球罐容积2000m3，总量在6000m3以上，容装物料为液化气或丙烷、丙烯等级以上的业绩至少2份）
（需提供合同、球罐投入使用证明、用户对球罐良好及以上等级的评价证明原件及复印件）
（5）联合体需提供投标截止日前三个月银行出具的良好资信证明.

3、投标人应具备履行合同所需的财务、技术能力，且符合招标文件中所规定的相应条件。

八、投标保证金与标书费

1、投标保证金人民币十万元整（1、现金，于2017年3月3号12点之前缴纳；2、公司账户，于2017年3月3号12点之前缴纳，银行号： 15315101040004604，公司名称：东辰控股集团有限公司石化分公司 ，开户行：中国农业银行垦利县支行胜坨分理处 。定标后不中标者一次性无息退还，但特别申明打公司账户退款时间为一个月。若保证金打公司账户，需将保证金电子回执单发至我方邮箱：dcxmb2016@163.com;中标者自动转为履约保证金，合同执行完成后一次性无息退还。发生下列情况之一，保证金没收：

1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书；

2）将中标项目转让他人，或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包他人。

3）中标人签订合同后不按合同规定履行合同。

2、标书费人民币贰佰元整（现金，办公楼财务室缴纳保证金，无论中标与否，不予退还）。

九、报价注意事项

1、发票为全额17%增值税专用发票。

2、总价格包含设备、辅助材料、人工、税金等全部费用或者除去球皮材料报总价；非免费备品备件需出具分项报价；分项报价中材料报价应注明供应商（品牌：舞阳）与吨位单价，其余辅材由中标单位负责；

3、付款方式：买方书面供货通知函发出后，预付款30%，货到现场经双方初步验收合格后付30%，安装调试完成无质量问题，卖方将发票（发票为17%增值税专用发票）交予买方后，付30%，质保金10%，质保期过后无质量问题一年后全额无息给付。若投标人有更优惠的付款方式则优先使用投标人付款方式并作为评标标准之一；付款为现金或者承兑，具体依据公司届时付款方式。

十、招标、投标、评标、开标有关事项

1、投标文件应一份正本、四份副本，以正本为准。

2、投标文件的递交：

所有投标文件均需密封，封面说明：

（1）收件单位：东辰控股集团有限公司；

（2）投标内容：东辰控股集团有限公司10万吨/年碳四综合利用项目球罐采购安装；

（3）投标单位全称、地址、联系人、电话；

（4）封条加盖公章，信封右上角注明“正本”“副本”；

（5）投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印；投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一授权代表签字或盖章；投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3、投标文件的递交地址：东辰控股集团有限公司石化分公司办公楼215会议室

4、投标文件递交截止时间：2017年3月7号上午9:00

5、开标与评标：评（招）标小组综合评标，原则上同等质量低价中标。

6、废标界定：若出现下列任一情况，视为废标。

（1）每缺少一项功能或配置，每一项一般技术要求（不含配置要求）的偏离，最大偏离范围为5%，否则将导致废标；

（2）有4项一般技术要求不合格，即可导致废标；

（3）对于招标文件规定的一般技术要求参数和要求，投标方漏报（或不报）项超过3项（包括3项）或金额超过5%将导致废标；漏报（或不报）项低于3项或金额不超过5%，应将要求按招标文件补齐，且投标价格不能增加；

（4）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品，否则，在评标时不予核减；

（5）投标人必须进行逐页签字，否则构成废标。

7、联系人：

邓  威    0546-2063295

孙守孟    0546-2368258

邮箱：dwdengwei@163.com       dcxmb2016@163.com

通信地址：山东省东营市垦利区胜坨镇工业园（东辰控股集团有限公司石化分公司）

邮编：257000

8、投诉电话：0546-2068256

第二章  投标须知

1、工期

(1)工期提前不计取工期奖。

(2)因中标人原因导致工期推迟时，每推迟一天，出卖人向买受人支付合同总价的0.5%的违约金。

2、安全

送货人员、技术人员在进入招标人工地现场时，须服从招标人的管理要求，杜绝重大伤亡事故和火灾、机械事故，若发生安全事故，中标人承担安全事故的全部经济责任和政治责任，并据实赔偿买受人损失。

4、价格调整

中标价格确定后，国家、省、市的政策性调整（定额，取费标准，人、材、机调差、物价波动、材料代用、现场停水停电等），均不改变中标价格。

5、其他要求

(1)所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的设计要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由投标中标人负全责。

(2)中标人不得将本次采购招标的货物，无论是包工包料形式或只提供劳务形式再分包。否则，此给招标人造成的一切损失由投标人承担。招标人有权解除中标单位合同并不退还履约保证金。

6、合同

6.1合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在出卖人在完全履行合同义务后应付给出卖人的价格。

(3)“货物”系指出卖人根据合同规定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买受人”系指购买货物的单位。

(6)“出卖人”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2. 技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 (如果有的话)及其投标文件的规格偏差表(如果被买受人接受的话) 相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外,出卖人提供的全部货物， 均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2随货应附一份详细发货清单和质量合格证。

5. 交货方式

6.1 交货方式为现场交货：出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输、装卸车和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 现场交货，出卖人装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则， 出卖人应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1在出卖人已通知买受人货物已备妥待运输后24小时之内，出卖人应将合同号、货名、数量、毛重、总体积 (立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以书面或电传通知买受人。

如因出卖人延误将上述内容用书面或电传通知买受人，由此引起的一切损失应由出卖人负担。

8. 保险

8.1现场交货方式的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险。

9. 质量保证

9.1 出卖人应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2 根据买受人按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人应尽快以书面形式通知出卖人，提出索赔。出卖人需在接到买受人书面索赔通知后5日内回复赔偿意见。

9.3 出卖人在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4 如果出卖人在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由出卖人承担。

9.5 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为货到现场18个月或设备正常运行12个月，以所签订技术协议为准。

10.检验

10.1 货物运抵现场后，买受人将对货物的规格、数量和重量等进行检验，并出具书面检验报告。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买受人有权在货物运抵现场后90天内，根据买受人按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔。

10.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9 条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

10.4 买受人有权提出到出卖人和生产商工厂进行考察，出卖人有义务为买受人考察提供方便。

11. 索赔

11.1买受人有权根据买受人按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2 在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果出卖人对买受人提出的索赔和差异负有责任，出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 出卖人同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在买受人发出索赔通知后30天内，出卖人未作答复，上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后30天内或买受人同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买受人有权向出卖人提出不足部分的补偿。

12. 延期交货

12.1 出卖人应按照“合同供货明细表”中买受人规定的时间表交货和提供服务。

12.2 在履行合同过程中， 如果出卖人遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可出具书面通知，酌情延长交货时间。

12.3 如果出卖人毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

13. 违约赔偿

13.1除合同第14条规定外， 如果出卖人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买受人可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的0.5％计收。 但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的30％。如果出卖人在达到最高限额后仍不能交货，买受人可考虑终止合同。

14. 不可抗力

14.1任何一方由于战争及自然灾害引起的水灾和地震等不可预见、不可避免和无法克服的事件而影响其履行合同，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

16. 争议解决

16.1因执行本合同发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意向合同签订地人民法院起诉。

17. 违约终止合同

17.1 买受人在出卖人违约的情况下，如果：

(1) 出卖人未能在合同规定的限期或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物；

(2) 如果出卖人未能履行合同规定的其它义务，出卖人在收到买受人发出的违约通知后30天内，或经买受人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买受人可向出卖人发出书面通知，终止部分或全部合同。

但因出卖人的上述行为给买受人造成的损失由出卖人承担。

17.2 在买受人根据第18.1条规定，终止了全部或部分合同，买受人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产终止合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人终止合同。该终止合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 未经买受人事先书面同意，出卖人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.2 对投标中没有明确分包的合同，出卖人应书面通知买受人本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除出卖人履行本合同的义务。

20. 合同修改

20.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同生效及其它

24.1 合同应在双方签字盖章并在买受人收到出卖人提供的履约保证金后开始生效。

24.2 本合同壹式肆份，双方各执贰份。

24.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

6.2合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1. 定义：

(5)买受人：本合同买受人系指：东辰控股集团有限公司。

(6)出卖人：本合同出卖人系指：中标人

(7)现场：本合同项下货物安装和运行地点位于：东辰控股集团有限公司（山东省东营市垦利区胜坨镇东辰石化工业园）、（胜坨镇胜景路与万达路交汇处东辰石化工业园）

第三章  投标文件的组成及要求

投标人必须按照以下内容及顺序编制、封装投标文件，投标文件需装订成册密封完好，否则为无效投标。

一、投标函

二、供应商资格声明

三、法定代表人证书及法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

五、开标一览表（附表1）

六、分项报价表（附表2）

七、商务、技术参数偏离表（附表3）

八、企业资质业绩文件（证件复印件加盖单位公章，所有证件均须在有效期内）

1、企业营业执照

2、国家相关部门颁发的企业资质证书

3、特殊行业具有的国家权威机构出具的资质证书及生产、制造许可证或入网许可证，且年审有效，本次采购产品的生产经营资质（代理商须具有代理授权证明）。

4、税务登记证

5、组织机构代码证

6、其它能证明企业实力的有效文件（如银行信誉等级、荣誉称号等）

7、近期相关业绩（优先填写在东营市业绩）

8、售后服务承诺书

九、投标保证金

以下表格仅作参考，投标人可根据实际情况做相关调整。

附表1

开标一览表

招标项目名称：                             招标编号：

投标人名称：

| 投标总报价 （人民币，元） | 大写： 元整 | 小写：￥ 元 |
| --- | --- | --- |
| 工期 | 日历天 |  |
| 质保期 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 优惠条件 |  |  |

投标单位全称(盖章)：

授权代表(签字)：

日期：

注：包括球壳板全部供货一个总价（标明球皮厚度）；另一个总价中除球壳板材料之外的其他全部供货总价，分项详细报价（标明球皮厚度）。

附表2

分项报价表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 | 设备型号 | 设备简介 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖章)：

授权代表(签字)：

日期：

附表3

商务、技术参数偏离表

商务参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 对应条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

授权代表签字：

技术参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

授权代表签字：