东辰控股集团有限公司

10万吨/年碳四综合利用项目配套储罐防腐施工招标文件

工程名称：   10万吨/年碳四综合利用项目配套储罐防腐工程

建设单位：         东辰控股集团有限公司

日    期：           2017 年5 月4日

目    录

第一章  招标综合说明

第二章  投标须知

第三章  投标文件的组成及要求

第一章  招标综合说明

一  工程名称  10万吨/年碳四综合利用项目配套储罐防腐工程

二  建设地点  东营市垦利县胜坨镇镇北路与万达路交口东辰工业园

三  招标范围

| 序号 | 标段名称 |  | 设备名称 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一报价单元 |  | 313浮顶罐区5000m³（Φ20*16）5台、3000m³（Φ16*15.8）1台 | 6台 |
| 2 | 第二报价单元 |  | 314浮顶罐区5000m³（Φ20*16）6台 | 6台 |
| 3 | 第三报价单元 |  | 315浮顶罐区5000m³（Φ20*16）6台 | 6台 |
| 4 | 第三报价单元 | 317罐区500m³（Φ8*10.4）2台 |  | 2台 |

招标内容包括以上储罐罐顶罐壁外除锈涂漆、劳动保护及罐体外附件除锈涂漆、验收及保修。根据提供的施工图纸、招标文件、现场情况、本工程的技术要求进行施工，本次招标包括完成储罐喷砂除锈防腐的所有材料（不含油漆）的采购、施工以及脚手架、施工机具等费用，还包括罐底板封口等施工。

防腐要求：除锈等级达到Sa2.5，采用普通石英砂；涂漆采用环氧富锌底漆两道，漆膜厚度80μm；环氧富锌中间漆两道，漆膜厚度100μm；聚氨酯面漆两道，漆膜厚度80μm；罐底与基础结合部采用矿脂防腐带方案进行防腐防水处理。

罐底板下面防腐要求：钢板焊缝周围50mm内涂刷可焊性涂料（可焊性无机富锌底漆），干膜厚度≧20um;其余部位涂刷环氧煤沥青防腐涂料或厚浆型环氧漆，干膜厚度≧320um。

四  承包方式：

工程所需各种材料除油漆由发包方负责提供，其他均由中标方提供，中标方提供的材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或检验单。中标人必须对施工材料进行检验，招标人及其委托检验单位对材料进行复检，不合格的不得使用。中标方对自己供应的材料质量负直接责任。

采用包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的方式进行招标。本储罐罐体防腐合同为固定总价合同。

五  质量标准：合格。

根据提供的施工图纸进行施工，储罐保温图纸未尽事宜请以《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000规范、GB 50393-2008《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》为准。

中标人对工程的施工质量负责。中标人均不得以任何理由来要求降低设计文件及施工合同中约定的工程质量。如发现质量问题应及时处理，在本工程合理使用寿命内，因工程质量不合格而损坏的，招标人有权追究中标人责任，并向中标人索取由此造成的损失。

在施工过程中出现质量问题的处理：若出现不符合设计文件及规范要求的任何一项质量问题，每处每次处以1000—2000元的罚金。对于出现的质量问题，中标人要及时采取有效措施进行整改，情况严重的要进行返工处理并承担所有损失，对招标人造成损失的要进行赔偿。

六  开标时间：2017年5月4日09：00点

七  投标人资质等级要求：邀请具备专业资质的单位参加。
八  付款方式：

储罐罐体防腐保温：乙方人员、施工机械设备、材料进场后，甲方支付乙方固定合同总价的10%；乙方施工工程量经甲方审核达到总工程量的50%后，甲方支付乙方到合同固定总价的40%；工程竣工验收合格，交工资料编制完成并上报甲方后，甲方付至合同固定总价的90%； 余10%作为工程质保金，在工程竣工验收合格一年期满后7天内无息付清。（增值税专用发票、税率 3 %）

乙方施工所用水电，由甲方提供。

九  招标、投标、评标、开标有关事项：

1、投标文件应一式三份，一份正本，二份副本，以正本为准。

2、投标文件的递交：

所有投标文件均需密封，封面注明：

收件单位：东辰控股集团有限公司石化分公司；

投标内容：储罐防腐工程；

投标单位全称、地址、邮编、联系电话、联系人；

封条加盖公章，信封右上角注明“正本”、“副本”。

3、投标文件的递交地址：东辰控股集团有限公司石化分公司

4、联系人：邓  威   0546-2063295、18854602991

孙守孟   0546-2368258、18354625569

5、开标与评标：招标小组议标，进行综合因素评标，原则上同等质量合理低价中标。

第二章  投标须知

1、工期

本工程拟定工期为30日历天，拟定开工日期为2017年5 月 12日，具体开工日期以业主开工指令为准，中标方要根据招标方要求，即时安排人员进行施工，并保证招标方进度要求。投标人可根据施工图纸及企业实力在投标文件中注明其承诺的最短工期，工期可以在上述工期基础上缩短或延长。因中标方原因导致工期推迟时,按推迟每一天,罚款 5000 元/天。

2 、工程质量

服从甲方的管理要求，因投标方原因导致工程质量达不到合同约定的标准，投标方应向甲方支付结算总价  2% 的违约金，并赔偿甲方由此而产生的损失。

3 、安全

服从甲方的管理要求，杜绝伤亡事故和火灾、机械事故，承担安全事故的全部经济责任和政治责任。

4 、文明施工

服从甲方的管理要求，达到省级文明工地标准。材料按照要求规范摆放，垃圾集中堆放，采取措施避免飞扬，统一着装，工完场清。

5 、价格调整

从合同签约至交工验收合格,国家、省、市的政策性调整（定额,取费标准,人、材、机调差、物价波动、材料代用、现场停水停电等）,均不改变。

6 、其它要求
（1）施工措施费是按照正常施工考虑的措施费，含脚手架等一切费用；

（2）中标单位需提供施工技术方案。

（3）中标方必须作出承诺，三年内管体表面无锈迹及油漆脱落现象，如有发生必须承担返修的所有费用，该条款须在合同中特别注明。

7 、投标保证金及标书费

1）、招标文件售价（元）：200元/份（现金，办公楼财务室缴纳保证金，无论中标与否，不予退还）

2）、投标保证金（元）：50000元（投标保证金交纳方式：现金、电汇、银行汇票，其他方式一律无效。）

公司账户，于2017年5月2号12点之前缴纳，银行号： 15315101040004604，公司名称：东辰控股集团有限公司石化分公司 ，开户行：中国农业银行垦利县支行胜坨分理处 。定标后不中标者一次性无息退还，同时应归还招标单位的文件及图纸。但特别申明打公司账户退款时间为一个月。若保证金打公司账户，需将保证金电子回执单发至我方邮箱：dcxmb2016@163.com；中标者自动转为履约保证金，合同执行完成后一次性无息退还。发生下列情况之一，保证金没收：

a）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书；

b）将中标项目转让他人，或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包他人。

c）投标单位未能在接到中标通知书后10天内签署合同协议。

d）中标人签订合同后不按合同规定履行合同。

8、投标有效期（天）：30天

第三章  投标文件的组成及要求

一、投标文件的组成及要求

1、报价一览表

2、报价单元明细表（格式详见附件）

3、授权委托书

4、企业资质业绩文件
1）、企业营业执照；

2）、资质证书；

3）、安全生产许可证（建筑施工）；

4）、近三年类似工程业绩

5）、企业法人身份证

以上证件均须提供有效的正本复印件并加盖单位公章

5.储罐防腐工程量及要求

6. 六对招标文件响应说明：投标价格优惠声明、交货期、安装制作周期、付款方式说明；

二、投标文件的递交

1、投标文件密封

使用文件袋密封，上下两端密封，密封处应加盖单位公章的授权代表的印章，投标文件袋上应注明：项目名称、投标人名称等。封面说明：

（1）收件单位：东辰控股集团有限公司；

（2）投标内容：东辰控股集团有限公司碳四综合利用项目储罐防腐工程；

（3）投标单位全称、地址、联系人、电话；

（4）封条加盖公章，信封右上角注明“正本”“副本”；

（5）投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印；投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一授权代表签字或盖章；投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

如果包装上没有按上述规定密封并加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退还给投标人。

2、递交投标文件的截止时间

按投标邀请中规定的时间递交招标人，迟交的投标文件将被拒绝；

3、投标文件的修改或撤销

投标人在递交投标文件后，在投标截止时间前，可对投标文件以书面形式进行修改或撤销；修改或撤销通知书须有授权代表的签字盖章，截止时间后，不可修改或撤销投标文件。

招标人收到的投标文件，一律不退。

三、开标、评标、定标

1、开标时间、地点: 2017年5月4日上午9:00

东辰控股集团有限公司215室

2、开标方式：

招标人将组织公开开标，招标人将通知各投标人参加。

3、评标组织

招标人将组织评标委员会，委员会成员由东辰控股集团有限公司部门负责人、工程技术人员、审计部等组成；

4、评标原则

公平、公正、公开、择优原则；科学、合理评审原则；反不正当竞争原则。

5、评标标准、评标方法

1）、标准：招标文件、行业标准、技术规范等。

2）、方法：综合评估法，即以招标文件为依据，用量化评分法对投标文件进行综合评价，评出能够最大限度地满足招标文件的规定的投标人；其中: 投标价格、付款方式等将是主要评价指标，投标人的资质、能力、业绩和信誉度、质量承诺、工期、售后服务承诺、投标文件完整性严密性等也将是重要评价因素。

6.主要评审内容

1）资质：投标人和项目经理的资质、能力、业绩、信誉度等（约占10％）；

2）技术标：投标严密性、同类设备业绩，交货期/工期进度控制措施和施工方案、质量保证措施、验收标准、保质保修售后服务条件等（约占30％）；

经济标：安装费、安装工程量准确度、付款方式及优惠条件等因素（约占60％）；招标人优先考虑不要定金或预付款的投标报价。

7、评审程序

1）．开标、初评: 开标时当众宣读经济标，随后对投标文件进行初审,  审查内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等；

2）．二次定标: 招标人将组织对初次报价进行唱标，同时进行二次报价，二次报价为最终报价；

3）．评审定标: 招标人将组织评审委员会按评审原则、评审标准、评审程序等进行详细评审，对实质性响应招标文件的投标文件进行评标并打分, 不满足招标文件的投标将不再进行下一步评审；

8.投标澄清

1）招标人有权就投标文件中的含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑或澄清。

必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标代表的签章，并作为投标文件的补充文件。

投标人对投标文件的澄清不得改变投标实质内容。

9、定标

评标委员会的评定结果经报公司和集团相关领导批准后，即确定中标单位。

附件一：

报价一览表

| 序号 | 标段 名称 | 储罐代号 | 单位 | 数量 | 直径/m | 高度/m | 容积/m³ | 固定总价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一报价单元 | 313-TK-001-006 | 台 | 5 | 20 | 16 | 5000 |  |
|  |  | 313-TK-005 | 台 | 1 | 16 | 15.8 | 3000 |  |
|  |  | 固定总价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二报价单元 | 314-TK-001-006 | 台 | 6 | 20 | 16 | 5000 |  |
|  |  | 固定总价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三报价单元 | 315-TK-001-006 | 台 | 6 | 20 | 16 | 5000 |  |
|  |  | 固定总价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 第四报价单元 | 317-TK-001-002 | 台 | 2 | 8 | 10.4 | 500 |  |
|  |  | 固定总价合计 |  |  |  |  |  |  |

以上报价包含中标单位实施和完成储罐防腐施工及各项要求后，所需的工资、超高费、脚手架搭拆费、临时设施费、施工仓储设施费、夜间施工费、设备和材料的卸车费、设备和材料的二次运输及装卸费、安全费、文明施工（含打扫卫生）、夜间施工费、冬雨季施工费、工程达标及创优费、保管费、成品保护费、配合试验/检测/调试费、缺陷修补及维护费、管理费、利润、营业税及政策性调整等费用，人员调迁费、工伤亡补贴（救助）费、各类保险费用（含由中标人为参与本工程施工的职工向地方有关部门缴纳的工伤、养老、医疗、失业等各类保险费用和个人应纳的各类保险费以及为第三者伤害应投保的保险费用），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

投标单位：（盖章）

授权代表：（签字、盖章）

日期：       年     月       日

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：本人            系

（单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位的         （姓名）为我单位的委托代理人，代理人以本公司的名义进行东辰控股集团有限公司碳四综合利用项目配套储罐项目防腐工程投标、合同签订及相关事宜，代理人在投标、合同签订、工程施工、工程结算过程中所签署的一切文件及处理与之相关的一切事务，我均予以承认 。

代理人无转委托权，特此委托。

有效期限:     年      月      日    至       年    月     日

法定代表人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

联系电话：

单位（盖章）：

日期：

法定代表人和委托代理人的身份证复印件（双面）