东辰集团石化分公司20万吨/年芳烃联合装置

检修工程招标说明

一、总  则

1、工程说明：

（1）工程简况：

东辰控股集团有限公司石化分公司现有60万吨/年MCC（重油缓和裂解）装置、10万吨/年气分装置、2万吨/年MTBE装置、5500Nm³/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1700Nm³/h PSA制氢装置、25万吨/年轻芳烃加氢装置、40万吨/年中芳烃加氢、10万吨/年烷烃脱氢。项目总投资121511万元，占地196951.82m³。项目以重油为原料，采用国际先进的工艺技术，主要生产液化气、丙烯、轻芳烃、中芳烃、重芳烃、MTBE等产品。现拟对以上装置检修工程进行招标。

（2）工程名称：东辰控股集团有限公司石化分公司20万吨/年芳烃联合装置2017年7月1日停工检修工程(暂定）

（3）检修地点：东营市垦利县胜坨镇内

（4）检修单位：东辰控股集团有限公司石化分公司

（5）资金来源：企业自筹

（6）施工现场情况：场地已平整，四周道路畅通，已具备进场施工条件。

2、招标依据：

（1）《中华人民共和国招标投标法》

（2）已具备招标需要的有关技术资料

（3）施工现场已具备开工条件

3、公司负责人：巴奉良

法定名称：东辰控股集团有限公司石化分公司

法定地址：东营市垦利区胜坨镇内

法定代表人：巴奉良

4、招标单位：东辰控股集团有限公司石化分公司

联系人：邓  威    电    话：0546-2063295

王国龙    电    话：0546-2368211

5、本工程招标按照公开、公平、公正，诚实信用的原则，通过竞争性谈判择优选定施工单位。

二、招标要求：

1、招标方式：本次招标采用公开招标

2、招标范围及主要内容：

（1）招标内容

详见附件

（2）安装检修要求

①设备及管道安装检修要求应符合有关国家、行业标准及有关安装、验收规范。定型设备的安装应同时满足生产厂家提供的《设备安装使用说明书》要求。

②所有安装、起吊工具由安装单位自行安排。

③检修用电由建设单位提供接出电源，其余自行解决，按照发包方要求使用防爆接线箱和防爆电动工具。

④检修费用不计取二次倒运。设备、材料到厂由承包方免费提供卸车。

⑤检修过程中对设备造成损坏的，由安装单位负责等额赔偿。

⑥安装费用含安装期间的设备看护。

⑦试压工装施工队伍自备，因无工装超出的打压费用施工队自行承担。

⑧施工期间必须做好各种设备作业防护工作，现场卫生随时清理。

除发包方供应的设备材料外，其他材料由承包方供应，承包方向发包方提报材料采购申请计划，发包方批价后承包方采购。

3、工程工期：2017年 7月5 日至2017年 7月29  日。(暂定）

4、工程质量：符合行业标准和发包方要求

5、投标报价说明：

5.1工程取费执行2003年《山东省安装工程消耗量定额》，2008年《东营市安装工程价目表》及费用定额，人工费用执行56元/工日；安装定额缺项借用《石油化工安装工程预算定额2007版》相关子目，人工费用执行56元/工日，消耗量使用2008年《东营市价目表》编制补充定额，按照《山东省安装工程消耗量定额》配套取费标准取费。对于确实无法依据上述取费的施工项目，可参照中石化石油化工行业检修定额消耗量，执行2008年《东营市价目表》及费用定额。工程结算依据施工图纸、设计变更、现场签证。。本工程配套的土建工程执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》，2008年《东营市建筑工程价目表》，定额人工单价56元/工日，承包方供应的辅助材料属定额计价材料不予调整，主要材料双方办理价格签证（钢材、木材、水泥、红砖、石油沥青等）。工程投报总造价税前优惠率。

5.2本次检修分两个工程包报价（见工程包附件）

5.2工程类别按：三类，工程总造价按审定值的    %让利。（不含承包方供材，承包方供材价格由双方共同确认，承包方供应的材料必须符合设计文件要求和国家、行业规定的技术标准，并应附出厂合格证、质量保证书和化验单。如实际材质的质量与证明不符合时，一切损失由承包方负责。）

以上取费的措施费中不计取环境保护费、总承包服务费，规费中不计取工程排污费、工程定额测定费、住房公积金。

5.3零工费执行 120 元/工日（仅限少量无法统计工程量的零星项目，由发包方根据施工现场的实际情况予以确认，作为零工项目予以结算。每人每工作8个小时作为一个零工计算单位），零工费不再计取其它费用。

5.4脚手架的扎制为每平方米  15  元（仅限定额中不包括，需要单独扎制脚手架的项目，或架子扎制高度超过6米的）。脚手架面积计算方法为：总面积=立面的四个侧面有效使用面积之和（长、宽、高计取长度按链扣之间距离计取）。

5.5特殊校验费、检验费必须经发包方审批后发包方承担（未经发包方许可的费用，发包方不承担）；设备材料接、保、检费不计取。

5.6乙方施工所用水电，由甲方提供，在结算时按总价的1.5%扣除（不含乙方供材）。（拆、安临时用水、用电设施由承包方自理并承担费用）

5.7零星防腐保温不包含喷砂除锈项目，防腐工程量按展开面积计算：全部按展开面积计算。

5.8压力管道、压力容器等报检由承包方负责，所产生的监检费由发包方负责。

5.9承包方提供吊装机械（如倒链、卷扬机等），在签证中注明已供吊装机械后，结算时不再扣除相应定额中的吊装机械费用。

5.10工程造价的最终确定以审计部门审定值为准。

5.11承包方提供保运人员(具有相关资质证书)及进厂工器具的配置方案。

5.12价格调整：发包方认可的设计变更、工程量增减及主要材料。

6、工程投标单位对工程工期、工程质量、最终报价进行投标承诺，并编制必要的施工组织设计；工程完工后，承包方应向发包方提交书面竣工验收报告，同时提交技术资料等作为验收依据。发包方应及时组织检查验收，验收合格后签发验收证书，办理经济往来和结算手续。

7、工程款支付：

①检修竣工验收合格承包方递交竣工结算资料后付至预算值的50%，一审结束后，付至审定值的80%，二审完成乙方开具发票且财务手续完成后，付至工程总造价的90%，剩余10%作为质保金，质保期满，无质量问题）在工程交付之日起12个月后30日内无息付清。工程签证、工程变更费用与工程进度款同期支付。

②结算审计取费执行主管部门相关文件要求，审减额超过报送额比例达5%时，由报送单位承担审计费用。

③付款方式为电汇、承兑、汇票以及转账

8、相关要求：

（1）招标文件主要内容

①投标人资格证明

依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到 1000万元及以上、建安/机电2级及以上的施工企业；投标单位不得给他人借、卖或挂靠资质，如有此种情况，经查证核实后，立即取消其投标资格（中标者取消其中标资格），并在三年内取消其在本公司的投标权.

②投标报价

③项目经理、技术负责人及各专业技术负责人简介

④项目经理、技术负责人及各专业技术负责人资格证明文件（复印件），与投标公司劳动合同复印件及该公司为上述人员缴纳社会保险的职工社会养老保险手册复印件

⑤除报价以外实质性承诺内容

⑥施工组织设计

⑦近三年获奖证书（复印件）

（2）投标书中确定的项目部主要管理人员（本工程拟担任的职务、姓名、性别、年龄、职称和主要业绩）特殊工种人员、主要施工机械设备、劳动力配备计划、检测、计量器具等，中标后不得更换和改动，否则，视为违约。

（3）引入竞争机制，在施工中，承包方在工程质量、进度方面不能满足招标文件和合同的要求，发包方有权终止合同,对此发包方将不承担其有关责任损失。

（4）中标单位必须响应招标文件要求，签订合同，否则视为自动放弃，然后从备选中标单位中推荐中标单位。

（5）中标单位签约后，严禁工程转包和私自分包，否则，发包方将终止其施工合同，由此造成的一切损失由中标单位承担，并没收其履约保证金。

9、开标时间：2017年  6 月  13日上午8:30

10、投标地点：东营市垦利区胜坨镇工业园区东辰石化分公司会议室215房间

11、投标要求：提供承包方相关资质等级证书，安全生产许可证，特种作业人员资质证书，针对本工程施工方案，进度计划，人员和机具安排，现场安全施工管理方案等。

12、投标保证金：壹拾万元整，交至东辰石化财务，未中标单位无息退还保证金。